附件2

大连大学教学改革立项项目管理办法

（1998年制定，2002年修订，2005年修订）

转变教育观念，深化教学改革，是提高教育质量的根本途径。在优化课程体系的基础上，真正体现“抓好基础、拓宽口径、加强实践、注重能力培养和素质教育、形成特色”的基本思路，结合我校多学科综合性大学的特点，培养出更多德才兼备、高素质的应用型、复合型人才。为保障学校教学改革立项项目研究工作的顺利进行，强化管理职能，特制订本办法。

一、项目类型

我校教学改革项目分为重大项目、重点项目和自选项目（含A、B类）。各类项目内容详见各年度的《大连大学教学改革项目立项指南》。

二、立项条件

1.申请立项的教学改革项目应充分反映教育、教学规律，同时具备创新性、实用性的特点。

2.直接参加教学改革方案的设计、论证和实施的个人，符合下列条件，可以作为教学改革项目负责人：

（1）坚持四项基本原则，为人师表，忠于人民的教育事业，具有良好的师德修养。

（2）直接承担教学或教学管理工作（含教学辅助工作），具有较丰富的教学和教学研究经验，或较强的教学管理能力。

三、申报程序

1.申请人或项目组在规定时间内向教务处提交教学改革项目立项申请书及相关证明材料。

2.上级行政管理部门组织的教学改革立项项目的申报，应执行其相关规定。

校内各部门与校外各单位合作研究的教学改革项目，在不违反学校规定的前提下，可以参考合作单位的相关规定申报立项。我校对前款规定的合作研究项目的成果享有优先使用权。

3.凡已经鉴定、评定验收、获得过教学成果奖的项目，不得以相同的事实和理由再申报教学改革立项项目，但后续研究开发项目可作为新的项目申报。

四、评审程序

1.申报上级行政部门组织的教学改革立项项目，申请人或项目组必须首先提请学校对拟申报的材料进行初审，经学校审核同意后，再由学校推荐参加上级行政部门的评审。

2.申报的校级教学改革项目，由学校组织专家工作组进行评审。专家工作组原则上由校教学指导委员会委员组成。经审核认为符合立项条件者，确定为校级教学改革立项项目，以学校文件的形式正式公布。

五、项目管理

1.实行合同制管理。立项公布15天内，申请人或项目组与学校签订《合同书》并办理相关手续。

2.实行动态管理。教务处或教学单位将定期组织专家组依据《合同书》中相关承诺对教学改革重大、重点及自选项目进展情况进行评估检查。对未达到预期目标者，视情节严重程度，将分别采取通报批评、暂缓划拨后期经费、降级乃至终止合同等处理办法。

3．教务处有权随机抽查各类项目进展情况。

六、经费划拨与使用

教学改革立项项目的研究经费坚持统一划拨、分阶段投入使用的原则。学校教学改革立项项目研究经费纳入学校经费预算，每年划拨一次，专款专用，以保证研究工作按计划进行。

1.学校教学指导委员会根据各教学改革立项项目的具体情况确定划拨使用份额。首批划拨经费总额的20％作为启动经费，经中期检查、跟踪履行合同情况酌情划拨后续经费。

2.教学改革立项项目研究经费由教务处、财务处和项目所在单位共同管理。

3.各教学改革立项项目的经费使用份额，由教务处分期划入项目所在单位，由其负责监督使用。项目所在单位可以提取使用份额的10%作为管理费。

两个以上教学单位合作项目的研究经费由项目第一负责人所在的教学单位负责管理。

4.学校教学改革立项项目经费实施集中管理、分户使用的办法，由学校发给《校教改立项课题经费使用手册》，项目负责人持手册办理相关手续。

5.教学改革立项项目的研究经费，主要用于与该立项研究直接有关的开支，列支范围为：

（1）教学资料的收集整理；

（2）小型教学仪器（500元以下）的购置；

（3）教学使用低值易耗品的购买；

（4）与课题相关的文件资料的打字、印刷、复印等；

（5）调研、观摩、访学等。

6.各单位对于使用教学改革立项项目研究经费所购置的教学仪器、音像图书资料等物品必须责成专人负责登记造册，由项目组统一保管使用，不得个人占有。

七、课题验收

1.学校教学改革立项项目的研究期限不得超过二年，期满前一个月内，各申请人或项目组必须向教务处提交结题报告。

凡由于某种原因需延期结题的教学改革立项项目，项目负责人应提交详尽的书面申请报告，所在单位负责人审核同意签字、教务处批准后，方可延期。

2.对于申请结题的重大、重点教学改革立项项目，由学校组织结题报告会，自选项目由各教学单位组织结题报告。

3．验收合格的项目由学校颁发《结题证书》。